## 2025년 연간계획 타임라인
■ Flutter 프로젝트 계획
항목 | 세부항목 | 계획 |  |  | 실행 |  |  | 5월 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 6월 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
|  | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기본 구조 기획 | 간트 차트 | 계획 시작일: 2025-05-16; 계획 종료일: 2025-06-20; 계획 소요일: 35; 실행 시작일: 2025-05-16
| 요구사항 | 계획 시작일: 2025-05-15; 계획 종료일: 2025-05-19; 계획 소요일: 4; 실행 시작일: 2025-05-15; 실행 종료일: 2025-05-19; 실행 소요일: 4 |  | < 진행 완료
| 개발 환경 구성 | 계획 시작일: 2025-05-11; 계획 종료일: 2025-05-14; 계획 소요일: 3; 실행 시작일: 2025-05-11; 실행 종료일: 2025-05-11; 실행 소요일: 0 |  | < 진행 중
UI 틀 제작 | 메인화면 | 계획 시작일: 2025-05-20; 계획 종료일: 2025-05-23; 계획 소요일: 3; 실행 시작일: 2025-05-21; 실행 종료일: 2025-05-26; 실행 소요일: 5 |  | <진행 중 문제 발생
| 검색 | 계획 시작일: 2025-05-22; 계획 종료일: 2025-05-25; 계획 소요일: 3 |  | <진행 전
| 재생목록 | 계획 시작일: 2025-05-24; 계획 종료일: 2025-05-25; 계획 소요일: 1
트랙 탐색, 플레이어 구현 | DB추가 | 계획 시작일: 2025-05-26; 계획 종료일: 2025-05-27; 계획 소요일: 1
| 곡 선택 화면 | 계획 시작일: 2025-05-28; 계획 종료일: 2025-05-29; 계획 소요일: 1
| 로그인 | 계획 시작일: 2025-05-30; 계획 종료일: 2025-06-01; 계획 소요일: 2
UX 개선 기능 구현 | 카드 형식 | 계획 시작일: 2025-06-02; 계획 종료일: 2025-06-03; 계획 소요일: 1
| AI 곡 선정 | 계획 시작일: 2025-06-03; 계획 종료일: 2025-06-05; 계획 소요일: 2
| 검색 기록 | 계획 시작일: 2025-06-05; 계획 종료일: 2025-06-06; 계획 소요일: 1
추천 로직 개발 | 사용자 청취 기록 DB 설계 및 수집 | 계획 시작일: 2025-06-09; 계획 종료일: 2025-06-10; 계획 소요일: 1
| 자동 추천 리스트 테스트 및 UI 연동 | 계획 시작일: 2025-06-10; 계획 종료일: 2025-06-11; 계획 소요일: 1
| 사용자 청취 패턴 분석 | 계획 시작일: 2025-06-12; 계획 종료일: 2025-06-14; 계획 소요일: 2
저장 기능 & 오프라인 재생 | 로컬 저장 기능 구현 | 계획 시작일: 2025-06-16; 계획 종료일: 2025-06-17; 계획 소요일: 1
| 파일 캐싱 및 관리 시스템 설계 | 계획 시작일: 2025-06-18; 계획 종료일: 2025-06-20; 계획 소요일: 2
| 오프라인 재생 | 계획 시작일: 2025-06-19; 계획 종료일: 2025-06-22; 계획 소요일: 3
배포 및 마무리 | 배포 | 계획 시작일: 2025-06-24; 계획 종료일: 2025-06-26; 계획 소요일: 2
| 앱 등록 | 계획 시작일: 2025-06-26; 계획 종료일: 2025-06-27; 계획 소요일: 1
[64 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31
[64 empty] | 45658 | 46022